## ABRI Hard
Construction d'un Abris
1 | Identification de 2 ou 3 sites proposés | CTEGAP/DPC/Marie/Casec | Visites des Sites
2 | 1e Analyse des sites | Casec/DPC | # Familles, | resources PC, nature du terrain
3 | Analyse des risques naturels et analyse hydrogeologique | Spécialiste DRR/Hydrogeologiste | Rapport
4 | Analyse résultat et choix définitve du site | Marie/DPC | Lettre
5 | Cadre de collaboration | Marie/DPC | Signature Cadre de collaboration
6 | Lancement processus papier foncier | Marie/Casec | Document de foncier
7 | Etude conceptuelle du projet | Parhafs | Plan d'aménagement
8 | Mobilisation communautaire | Communauté | Introduction Projet / Création comité de pilotage/Mode de travaille/Tâches
9 | Présentation étude conceptuelle | Comité pilotage | Discussion sur le plan d'aménagement
10 | Evt. Adaptation de l'étude conceptuelle | Comité pilotage | Finalisation du plan d'aménagement
11 | Comunication du concept définitive | DPC/Marie/Comité | Affichage plan d'amenagement à la marie et site de construction
12 | Lancement traveaux préparatoire du site | Communauté | Accès, nettoyage et nivellement du site, collecte matériel de construction local
13 | Période de construction | Parhafs, artisans, communauté | Construction des différent bâtiments
14 | Finalisation | Parhafs, artisans, communauté | Signaletique
15 | Inauguration et remise de l'abri | Communauté/DPC