## ABRI Soft
Intégration des Abris dans le Système de la Protection Civile - Mobilisation Population et Formations
| Actvités | output |  | Coordination
1 | Péparation - Planification |  | Plan |  | Coordination avec Marie et CASEC
2 | Mobilisation Communauté |  | Réunion d'Information/ comité pilotage |  | Coordiantion avec Mairie CASEC
3 | Constitution CLPC |  | Selection Membres / Validation DDPC |  | Coordination avec la protection civile
4 | Constitution EIC |  | Selection Membres / Assemblée communautaire |  | Assemblée communautaire (communauté et CLPC)
5 | Formation "Notions de base GRD" SNGRD |  | Formation CLPC/Création du (COUL) temps de crise |  | Coordination avec les formateurs DGPC
6 | Formation "Connaissance des dangers"CD |  | Formation EIC |  | Cordination avec le CCPC & le CLPC
7 | Formation " Gestion des Abris Provisioires " GAP |  | Formation EIC & CLPC /Création comité GAP |  | Coordination avec les formateurs DGPC
8 | Formation "Système Alertes Précosse" SAP |  | Formation EIC et CLPC /Création comité SAP |  | Coordination avec les formateurs DGPC
9 | Formation "Evaluation des Dégats Analyse des Besoins" EDAB" |  | Formation EIC et CLPC /Création comité EDAB |  | Coordination avec les formateurs DGPC
10 | Formation "Plan d'Urgence Familliale" PUF |  | Formation EIC et CLPC |  | Coordination avec les formateurs DGPC
11 | Installation du Système d'Alerte |  | Sensibilisation communautaire |  | Coordination avec les formateurs DGPC
12 | Formation "Centre d`Operation d`Urgence" COU |  | Formation CLPC |  | Coordination avec les formateurs DGPC
13 | Formation "Plan d`urgence communautaire"PUC |  | Formation EIC et CLPC |  | Coordination avec les formateurs DGPC
14 | Formation " Premier Soin" |  | Formation EIC et CLPC |  | Coordination avec la Croix Rouge Haitienne
15 | Formation " Entretien et Maintenance des Abris |  | Formation Comité GAP |  | Coordination avec la Mairie et CASEC
16 | Formation " Gérer un stock / Entrepot" |  | Formation Comité GAP |  | Coordination avec la Mairie et CASEC
17 | Exercice simulation"SIMEX |  | Atelier et restitution des leçons apprises |  | Coordination avec formateurs DGPC
18 | Remise Officiel des clés à la DGPC |  | Cérémonie d'inauguration |  | Coordination avec la DGPC et la Marie